## Time distribution
| Task | Start | Finish
0 | abc00da6 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 12:00
1 | 9be4c98c | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 14:00
2 | 9be4c98c | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 14:00
3 | 41b38c1b | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 14:00
4 | 41b38c1b | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 14:00
5 | 41b38c1b | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00
6 | b2cef73b | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 14:00
7 | 47a07ca7 | 2021-08-16 14:00 | 2021-08-16 14:00
8 | 47a07ca7 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00
9 | 47a07ca7 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-18 14:00
10 | e2c7fc81 | 2021-08-17 14:00 | 2021-08-17 14:00
11 | e2c7fc81 | 2021-08-18 12:00 | 2021-08-18 16:00
12 | e2c7fc81 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 14:00
13 | e2c7fc81 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 16:00
14 | e2c7fc81 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 14:00
15 | e2c7fc81 | 2021-08-21 09:00 | 2021-08-21 12:00
16 | a3a2cc5a | 2021-08-21 12:00 | 2021-08-21 13:00
17 | 1cab0d96 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 12:00
18 | 914b20ff | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 13:00
19 | 914b20ff | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 13:00
20 | b1935729 | 2021-08-18 14:00 | 2021-08-18 14:00
21 | b1935729 | 2021-08-18 16:00 | 2021-08-18 16:00
22 | b1935729 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 16:00
23 | b1935729 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 12:00
24 | d5c13bad | 2021-08-20 12:00 | 2021-08-20 15:00
25 | ac8aebd5 | 2021-08-20 15:00 | 2021-08-20 16:00
26 | ac8aebd5 | 2021-08-21 09:00 | 2021-08-21 16:00
27 | ac8aebd5 | 2021-08-22 09:00 | 2021-08-22 13:00

## Full distribution
| Task | Resources | Start | Finish | Count | Time to start
0 | abc00da6 | com.company.recourse.electric_furnace.CellWithVoltage@2db0f6b2 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 12:00 | 5 | 0
1 | 9be4c98c | com.company.recourse.electric_furnace.CellWithVoltage@3a4afd8d | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 14:00 | 5 | 0
2 | 9be4c98c | com.company.recourse.electric_furnace.CellWithVoltage@3a4afd8d | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 14:00 | 5 | 1
3 | 41b38c1b | com.company.recourse.electric_furnace.CellWithVoltage@555590 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 14:00 | 3 | 0
4 | 41b38c1b | com.company.recourse.electric_furnace.CellWithVoltage@3339ad8e | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 14:00 | 4 | 1
5 | 41b38c1b | com.company.recourse.electric_furnace.CellWithVoltage@3339ad8e | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00 | 4 | 2
6 | b2cef73b | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 14:00 | 1 | 1
7 | 47a07ca7 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-16 14:00 | 2021-08-16 14:00 | 1 | 1
8 | 47a07ca7 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00 | 1 | 2
9 | 47a07ca7 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-18 14:00 | 1 | 3
10 | e2c7fc81 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-17 14:00 | 2021-08-17 14:00 | 1 | 2
11 | e2c7fc81 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@424c0bc4 | 2021-08-18 12:00 | 2021-08-18 16:00 | 1 | 3
12 | e2c7fc81 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 14:00 | 1 | 4
13 | e2c7fc81 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@424c0bc4 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 16:00 | 1 | 4
14 | e2c7fc81 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 14:00 | 1 | 5
15 | e2c7fc81 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-21 09:00 | 2021-08-21 12:00 | 1 | 6
16 | a3a2cc5a | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-21 12:00 | 2021-08-21 13:00 | 1 | 6
17 | 1cab0d96 | com.company.recourse.electric_furnace.CellWithVoltage@2db0f6b2 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 12:00 | 10 | 1
18 | 914b20ff | com.company.recourse.electric_furnace.CellWithVoltage@555590 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 13:00 | 4 | 1
19 | 914b20ff | com.company.recourse.electric_furnace.CellWithVoltage@555590 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 13:00 | 6 | 2
20 | b1935729 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@6d1e7682 | 2021-08-18 14:00 | 2021-08-18 14:00 | 1 | 3
21 | b1935729 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@424c0bc4 | 2021-08-18 16:00 | 2021-08-18 16:00 | 1 | 3
22 | b1935729 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@424c0bc4 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 16:00 | 1 | 4
23 | b1935729 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@424c0bc4 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 12:00 | 1 | 5
24 | d5c13bad | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@424c0bc4 | 2021-08-20 12:00 | 2021-08-20 15:00 | 1 | 5
25 | ac8aebd5 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@424c0bc4 | 2021-08-20 15:00 | 2021-08-20 16:00 | 1 | 5
26 | ac8aebd5 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@424c0bc4 | 2021-08-21 09:00 | 2021-08-21 16:00 | 1 | 6
27 | ac8aebd5 | com.company.recourse.pmc_machine.Recourse@424c0bc4 | 2021-08-22 09:00 | 2021-08-22 13:00 | 1 | 7